## Sheet1
志愿者1组
成员：梅梅 星雨 阿伦特 阿丫 波小李 国在 佩 小卡 PO Victor 小花匠
集合时间：9月1日 14点
时间 | 工作内容 | 志愿人员 | 所需物资 | 备注
9月1日之前 | 庆功宴场地菜品确认 | 阿伦特 PO 国在 |  | 海之坛
| 号码布制作 | 南山kaka 佩
| 聚餐入场券制作 | 象象
9月1日14点 | 起点布置 | 志愿1组成员 | 折叠桌 凳子电脑 打印机 打印纸以及以下物资 | 拉起警戒绳 物资饮料摆放 准备好号码布和别针
14点-比赛结束 | 起终点维护秩序 | PO 波小李 国在 Victor | 警戒绳 | 主要针对路人和围观队员，不挡住赛道和计时员 照看选手的包包等
14点-比赛结束 | 全场饮料分发 | 阿丫 | 饮料，食物？ 垃圾袋 纸杯少量 | 有大桶水按压取水，鼓励自带水具
15点 | 各组组长报到，号码布分发 | 佩 小花匠 | 号码布，别针，笔，队员名册，折叠桌 | 每组只需组长来领号码布即可
15点20 | 宣布比赛注意事项，确认晚饭人数 | 阿伦特 小花匠 | 喇叭 | 安全第一！！！完赛后用号码布来领完赛奖牌 最后次确认晚饭人数
15点45 | 第一棒检录 | 梅梅 小花匠 | 名册 喇叭 | 确保参赛者和名单统一，提醒运动员充分热身
16点——比赛结束 | 比赛开始
| 第二棒检录16:05 | 梅梅 小花匠 | 名册 喇叭 | 同上
| 第三棒检录 (2开始后5分钟) | 梅梅小花匠 | 名册 喇叭 | 同上
| 第四棒检录（3开始后5分钟） | 梅梅小花匠 | 名册 喇叭 | 同上
| 告知完赛选手拉伸放松 领取饮料 | 小花匠 | 喇叭 | 各种拉伸
| 完赛纪念奖牌分发 | 佩 小花匠 |  | 选手比赛完成后即可领取纪念奖牌
17点半 | 聚餐门口登记发入场券收钱，奖品物资摆放 | 阿伦特 星雨 小卡 Victor | 奖品 电脑 打印机等 | 收钱时还是要在花名册登记一下 以防有人饭票丢失！ 奖品和打印机放置
桌数确认，
18点开始 | 世纪公园收尾 | 1组剩余成员 |  | 剩余物资搬运，垃圾清理干净，检查现场是否有跑友遗漏的物品
19点半 | 庆功宴司仪 | PO | 西装领带 美女自带 | 自由发挥 活跃气氛
19点半 | 颁奖 | 梅梅 | 奖品 | 流程未确定 1组负责颁奖支援
PTU：作为志愿1组成员，本职工作之外，也要做点机动部队的活，谢啦！
各岗位工作，可根据当时情况适当调整~~~